附件1 采购需求

一、项目概况

- 项目名称：湛江湾实验室知识产权贯标服务项目。

- 招标人：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）。

- 项目实施地点：湛江湾实验室过渡场地。

- 项目服务期为：自签订合同之日起至项目最终完成时间止。

- 服务预算：本服务项目最高控制价为15万。

二、项目总体要求

1. 湛江湾实验室知识产权贯标服务项目，服务的内容包括但不限于：知识产权管理体系诊断，知识产权管理体系策划，知识产权手册、控制程序、业务指导文件及记录样式的编制和审核，贯标启动大会指导及培训，知识产权管理体系运行前的培训，知识产权管理体系试运行的期间现场指导或在线指导，内审员培训，内审和管理评审指导，认证申请指导，认证审核陪同，不符合的关闭指导，证书有效期内的每次监督审核指导，证书有效期内管理体系问题答疑及指导。

2.服务工作范围包括但不限于：指导湛江湾实验室建设的知识产权管理体系满足《科研组织知识产权管理规范》（GB/T 33250-2016）国家标准的要求，获得中知（北京）认证有限公司的认证证书并在有效期内维持。

三、项目服务内容和工作要求

（一）主要内容

| 服务项目阶段和 名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证咨询辅导 | - 1.知识产权管理体系诊断； - 2.知识产权管理体系策划； 3.知识产权手册、控制程序、业务指导文件及记录样式的编制和审核； 4.贯标启动大会指导及培训； 5.知识产权管理体系运行前的培训； 6.知识产权管理体系试运行期间现场指导或在线指导； 7.内审和管理评审指导； 8.认证申请指导； 9.认证审核陪同； 10.不符合的关闭指导。 | 项 | 1 | 自签订合同之日起至项目最终完成时间止 |
| 认证审核及其证 书颁发 | 1.认证机构的选择； 2.认证机构现场审核时的全程陪同； 3.对认证机构开出的不合格报告的纠正指导； 4.获取认证证书（电子版和纸质版）。 | 项 | 1 |  |
| 证书有效期内的监督审核指导和证书保持 | 1.认证机构每次监督审核前后的指导和辅导； 2.确保每次监督审核的顺利通过和认 证证书的有效保持。 | 项 | 1 |  |
| 最高限价：￥150000元（大写：壹拾伍万元整，含税）。 |  |  |  |  |

注：供应商的报价包括但不限于：1.贯标辅导费用、两次监督审核辅导费用；2.认证机构收取的初次审核费用、两次监督审核费用；3.两年证书维持年金。

（二）工作要求

1.指导原则

通过标准化管理体系的建立，把知识产权管理内嵌到湛江湾实验室各科研过程及其他相关的业务流程中，能够系统科学地提升湛江湾实验室的知识产权管理水平，为实验室的知识产权开发、评估、运用和维护起到实质性的指导作用；制定的管理程序、管理制度等能够贴合实验室的实际情况及未来的发展规划，具备可行性、合理性和高效性，避免流程繁琐，同时能有效防范知识产权风险，切实保护实验室和知识产权完成人的合法权益。

2.实施要求

1）为本项目指派2名以上服务人员，大学理工科本科以上学历，并且具备一次以上科研机构贯标咨询并通过认证的服务经验；

2）贯标咨询小组指导湛江湾实验室形成贯标领导小组以及工作小组；

3）指导召开贯标启动大会、标准宣贯讲座；

4）对实验室知识产权管理现状进行现场或在线诊断，形成诊断报告；

5）编写实验室知识产权管理体系建设方案；

6）编写知识产权手册、控制程序、业务指导文件以及记录样式等；

7）指导进行知识产权管理体系文件的审核、修改完善和审核发布；

8）指导进行管理体系试运行动员大会及管理体系文件实施前的培训；

9）进行试运行过程中的现场和线上指导答疑；

10）培训6名以上内审员通过考试；

11）制定内部审核和管理评审计划以并实施；

12）指导完成认证申请资料的填写与申报；

13）签署认证合同并协调安排认证审核；

14）陪同认证现场审核；

15）指导进行认证发现的不合格报告的纠正和资料申报；

16）获得电子的和纸质知识产权管理体系认证证书；

17）进行证书有效期内的监督审核并维持证书效力；

18）证书有效期内管理体系的问题答疑及指导。