项目需求书

一、项目概况

- 项目名称：湛江湾实验室军工科研生产单位保密二级资格认定

- 招标人：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）（下简称实验室）。

- 项目实施地点：湛江市霞山区文体路一号湛江湾实验室（图书馆）。

- 项目服务期为：在实验室完全配合、无相关国家政策变动、无不可抗因素的情况下，须自合同签订起8个月内协助实验室取得《军工科研生产单位保密二级资格证书》。

- 服务预算：本服务项目最高控制价为  26  万元。

二、项目总体要求

1.湛江湾实验室军工科研生产单位保密二级资格认定项目，服务的内容包括但不限于：实验室基本情况调研、全员保密教育培训、相关文件编写与培训、建立相关制度文件、配备相关保密设备、保密相关制度发布实施、跟踪保密制度试运行、跟踪保密工作检查、跟踪保密工作会议、提交申请书、跟踪现场审查、跟踪保密要害部位变更到实验室龙王湾研发基地。

2.服务工作范围包括但不限于：指导湛江湾实验室建设的保密管理制度、档案、保密要害部位符合国家标准的要求，获得国家保密局颁发的军工科研生产单位保密二级资格证书。

三、项目服务内容和工作要求

（一）主要内容

| 工作 阶段 | 工 作 内 容 |  | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一 阶段 准备 与策 划阶 段 | 前期工 作确认 | - 1.与实验室相关领导及工作人员进行沟通，了解申请保密认证的基本条件； - 2.现状调查（了解被咨询单位申请认证的保密条件）； - 3.对重点区域的问题进行诊断、分析并制定相应对策； - 4.指导实验室如何界定涉密人员。 - 5.指导建立组织内保密工作所需的组织结构； - 6.指导确定组织管理人员及涉密人员； - 7.确定培训时间、参加培训的人员； - 8.指导确定涉密人员。 | - 1.确定认证基本条件 - 2.确定组织结构 - 3.确定前期培训计划 - 4.确定涉密人员 |
|  | 全员保密教育培训 | 保密认证相关法律法规、标准的培训（包括标准的、法规的、制度的和技术的，有多次培训） | 掌握保密认证的基本要求 |
|  | 调研 | 1.了解实验室的基本情况； 2.策划实验室保密资格审查文件的框架。 | 确定组织结构和工艺 |
| 第二 阶段 保密 文件 的建 立与 培训 | 文件编 写培训 | 根据《保密监督管理办法实施细则》规定，制定必要的管理文件并进行相关的培训，指导文件编写，完成以下制度及文件。 | 了解制度的基本框架及编写技巧，完成制度的编写、修改、确认。 |
|  | 建立的 相关制 度文件 | 1.保密教育制度 2.涉密人员管理制度 2.1 涉密人员（含外协）保密责任书 2.2 涉密（外协）人员离职保密义务承诺书 2.3 涉密人员因私出国（境）保密承诺书 3.涉密专家管理制度 3.1接受咨询服务单位与涉密专家保密协议书 4.涉密载体管理制度 4.1 移动存储设备使用管理制度 4.2 涉密信息的保密管理规定 4.3 借/查阅涉密文件管理规定 5.涉密场所管理制度 6.涉密会议管理制度 7.涉密计算机和信息系统管理规定 7.1 便携式计算机管理制度 7.2 涉密计算机信息系统保密制度 8、通讯及办公自动化设备管理制度 8.1 通信保密管理制度 8.2 非涉密上网计算机管理规定 9.保密监督检查制度 10.泄露国家秘密报告和查处制度 11.保密工作经费管理制度 12.保密津贴发放制度 13.保密工作奖惩制度 | 建立完整的保密体系和管理体系 |
| 第三 阶段 保密 基础 设施 的建 立与 配备 | 配备相关保密设备 | 依据《武器装备科研生产单位保密资质认证监督管理办法》规定，指导配备与保密资格相适应的基础设施，确定涉密范围及区域，提供采购安装相关硬件设备。 | 确定范围区域 |
|  |  | - 1.保密要害部门、部位有防盗门窗等安全保密隔离措施，要安装防盗报警装置； - 2.计算机视频干扰器、会议保密机、文件粉碎机； - 3.存放国家秘密载体的部门和场所应配备密码文件柜； - 4.涉密计算机系统与互联网系统实行物理隔离； - 5.涉密计算机电磁泄漏发射距离应在安全距离以内； - 6.计算机中涉密信息应有相应的涉密标识 - 7.传真机、复印件、便携式计算机及其管理；档案室的建立。 | - 1.完成涉密区域改造 - 2.完成计算机系统相关改造 - 3.完成档案室的建立 |
| 第四 阶段 保密 工作 运行 阶段 | 保密相关制度分别发布实施 | 讲解、贯彻、实施保密体系要领，指导保密体系实施 | 发布相关制度 |
|  | 保密制度运行 | 指导保密体系运行，指导修改制度提高适宜性，指导填制完整的运行记录。 | 运行文件 |
|  | 保密 检查 | 辅导内部检查工作及整改 | 内部检查 |
|  | 保密 会议 | 辅导保密会议应注意相关事项，召开不同规模的保密会议并形成记录。 | 召开保密会议 |
|  | 提交申请书 | 指导填写认证申请书等相关文件 | 完成认证初次申请 |

注：供应商的报价包括但不限于：1.认定咨询费用；2.保密要害部位保密安全产品配置费用；3.保密要害部位改造费用；4、认定咨询差旅费用。

（二）工作要求

1.指导原则

通过标准化管理体系的建立，把军工保密管理内嵌到湛江湾实验室各部门工作过程及其他相关的业务流程中，能够系统科学地提升湛江湾实验室的保密管理水平，为实验室的日常保密工作起到实质性的指导作用；制定的管理制度等能够贴合实验室的实际情况，具备可行性、合理性和高效性，避免流程繁琐，同时能有效防范泄密风险，切实保护实验室的合法权益。

2.实施要求

1）为本项目指派1名保密管理人员和1名保密技术人员，具备一次以上科研机构保密资格认定辅导并通过认定的服务经验。另指派船舶集团总部及各成员单位保密管理、技术专家进行2-3次纠错。

2）辅导小组指导湛江湾实验室形成保密工作领导小组并确认领导小组成员和涉密人员；

3）指导召开保密二级认定启动大会、标准宣贯讲座；

4）对实验室申请基础条件进行现场或在线诊断，形成诊断指导意见；

5）编写实验室保密管理体系建设方案；

6）指导进行保密管理体系文件的审核、修改完善和审核发布；

7）进行试运行过程中的现场和线上指导答疑；

8）培训所有涉密人员，通过考试；

9）指导完成认定申请资料的填写与申报；

10）协调安排认定审核；

11）陪同认定现场审查；

12）指导进行认定发现的不合格报告的纠正和资料申报；

13）证书有效期内管理体系的问题答疑及指导。